**Vergadering Tocht om de Noord Dorpshuis 22 maart 2017**

**Aanwezig:**

Agnes, Toneelvereniging

Linda, Dorpshuis

Jans, Westernielandrun, Schaatsclub, Biljartvereniging

Theo, Dorpsbelangen

Erik, Dorpsbelangen

Koos en Henny Koerts, logistiek en organisatieTocht om de Noord

Martine, Culturele Commissie, Westernielandrun

Joan, Culturele Commissie

Kristin, Kerk in het dorp

Jaap, coördinatie TodN

Henny: Doel vanavond is: afstemming tussen dorp en organisatie

* Zodat de presentaties van de dorpen goed verdeeld worden en niet iedereen hetzelfde doet
* Afstemming van de horecagelegenheden

Koos: verantwoordelijk voor logistiek, planning, route…. TodN

**Financiën:**

TodN : dorp moet ondersteuning zelf aanvragen bij de gemeente

Theo: - de gemeente De Marne heeft de vraag afgewezen en doorgestuurd naar TodN (Jolanda Dijkhuis, cultuur)

🡪 komt TodN op terug, ze gaan navraag doen bij gemeente De Marne, want die is wel benaderd door TodN

* **Toevoeging 24 maart**, na contact TodN met gemeente De Marne:

Er is geen subsidie voor vergaderingen e.d. mogelijk.

Er kan wel rechtstreeks geld bij de gemeente aangevraagd worden, contactpersoon is René Smith. Nodig: en heldere onderbouwing waaraan het geld besteed gaat worden.

De TodN! heeft partners. Dat is wat anders dan sponsoren. Ergo via die weg komt er geen euro binnen. Hooguit " iets" in natura, zoals het aanleveren van verhalen, het aanbieden van producten onderweg.

**Kleding:**

Agnes: is gisteren bij failliete Operettevereniging ADO in Paterswolde geweest, heeft wat boerenkleding opzij laten zeggen, er is heel veel, maar ze zijn nog maar enkele dagen open!

* TodN gaat zaterdag kijken en komt erop terug, mogelijk kopen zij een hele partij op voor de komende jaren
* Aanvulling 24 maart: Jaap en Kristin zijn donderdagavond nog even bij ADO geweest en hebben naast kleding voor zichzelf een aantal spullen gekocht om voor een hele zachte prijs door te geven, want de spoeling van geschikte kleding wordt al erg dun:
* 17 blauwe boerenkielen (mannen), 10 nepwollen kniebroeken (mannen), 9 zwarte eenvoudige damesbloeses, 8 lange blauwe rokken, 8 schorten (voor over de rokken)

**Toneel:**

- kort stukje/korte stukjes, max. 10 minuten

- b.v. was ophangen

- spelende kinderen

- Tjark Visser op schorsteen, kijken naar het wad

* Rondlopende Marskramer met verhaal
* Handwerken, beroepen uitbeelden (boeren, vissers, ambachtslieden)

**Eten en logistiek:**

* We moeten voldoen aan HACCP (hygiëneregels), dus eten mag alleen in goedgekeurde keukens klaargemaakt en van daaruit gepresenteerd worden
* 40 km-lopers houden 1 lange eetpauze en 2 of 3 korte pauzes, ze hebben meestal eten mee
* De 40 km lopers starten allemaal binnen 1 uur (1000 lopers)
* Verwachting tdoorloop Westernieland: 9.00 – 14.30 uur, trapeziumvormig, begin heel mondjesmaat, tussendoor druk, einde mondjesmaat,
* Op de routebeschrijving komen symbolen te staan voor koffie, soep etc.
* Wandelaars gaan door naar de volgende eetgelegenheid als de eerste vol is
* Hoe gezelliger je de locatie maakt, hoe meer mensen , daarmee haal je ook de twijfelaars binnen
* Ergens tussen Pieterburen en Kloosterburen is de start van de 25 km
* Bussen naar Vierhuizen (startpunt 40 km) rijden om de 5 minuten
* Daarna rijden de bussen voor de 25 km-lopers (totaal 18 bussen, carrousel, start binnen 90 min totaal)
* 200 man van de 40 km stoppen naar verwachting hier, die willen wel wat hartigs (soep, kroket etc.; broodjes hebben ze meestal zelf mee)
* Ca. 300 man van de 25 km stopt hier, maar eerder voor koffie/thee/taart/koek, net een paar kilometer achter de rug
* In haventje zou b.v. koffie aangeleverd kunnen worden vanuit Dorpshuis, kampvuur, varkentje aan het spit; hoeft niet zo groot, maar gezellig maken!
* Mogelijk terrasje vóór huis Marean en Harry? Vergunning gemeente vragen; ook nog afhankelijk van de definitieve route
* Plassen: na het eerste uur moeten mensen het vaakst plassen (dus de 1800 …😉); daarna drogen ze op….

**Geschiedenis:**

* Mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis, kunnen een keer bij elkaar komen om te inventariseren welke vragen er zijn, welke mensen in Westernieland wat weten over de geschiedenis, wie welke vragen gaat uitzoeken en wat we ermee gaan doen, contactpersonen Aafke Klein en Eric Zwart
* Aan de Hoek Schaapweg – Kaakhornsterweg stond vroeger een schandpaal, kunnen we daar iets mee?
* Wie een heeft een oud wagenwiel over? Dat kunnen we half laten zakken in de kolk langs Kaakhornsterweg naar het verhaal dat daar een koest in verdwenen is
* Google: Westernieland anno 1800 , veel informatie, ook over gebruiken , eten etc

**Voorlopige Route:**

* Vanuit Pieterburen komend Kolk Kaakhornsterpad
* RA Schaapweg
* Vóór de kerk langs; de officiële route gaat niet om de kerk heen of over het kerkhof
* LA Dirk Wierengastraat
* Nog onduidelijk: Kaakhornsterpad langs schuur fam. De Jonge
* Langs fietspad langs de kolken
* ???? Vóór het huis van Berend en Petra langs , door de Oude Smidse???? 🡪 Contact Jaap en Linda
* Uitkomen bij Oude Smidse en Dorpshuis – horeca!
* LA Dirk Wierengastraat
* Na sloot RA naar haventje (van tevoren poepruimen!)
* Op haventje muziek, toneel, boten, kleine horeca?
* Langs paadje over het erf van fam. Bouwman
* RA Dirk Wierengastraat
* Langs het Oude dijkje; locatie Is nog niet geclaimd door Den Andel

**Gewenste Overleggen:**

* Horeca: Oude Smidse, Dorpshuis en geïnteresseerden
* Mogelijke Muziek: band Nico, koor Eigenwijs, Joep en Guus, kinderen, koor De Oorsprong? (Arie Molenhuis, Winsum – Linda vraagt)
* Geschiedenisgroepje
* Culturele Cie en Kerk in het dorp
* mogelijkheden projectie op kerk

**Kerk – ideeën Culturele Commissie:**

  de cult commissie ziet af van het hekwerken-idee omdat de kosten veel te hoog zijn: meer dan 2000 euro. Ook is het erg zwaar en lastig werk om 55 hekwerken te plaatsen.

  Er is alternatief idee voorgesteld, te weten: een projectie van een woeste zee, golven op de kerk. Kristin en Jaap benaderen hun zwager aangezien het zijn werk/vakkennis is om dergelijke dingen te doen, hij kan dan beoordelen of een projectie op een ochtend eind sept leidt tot iets dat visueel aantrekkelijk is. (red: inmiddels is zwager jan benaderd, jaap heeft een tekening gemaakt van de kerkwand, dus we zijn in gespannen afwachting). Jaap heeft aangegeven dat als zijn zwager ingeseind is, hij Joan en Jan met elkaar in contact brengt.

  Als de projectie om technische of financiële redenen niet kan, dan is er de terugvaloptie om de ramen van de kerk toch af te tapen met blauwe puinzakken van de Gamma; sommigen vonden het een leuk idee om de ramen sowieso op het waterpeil te blinderen. Wat we wanneer doen hebben we niet precies besproken, kan in later stadium altijd nog.

  Om de kinderen erbij te betrekken zouden we vissen aan een blauw lint op het niveau van het water kunnen laten zwemmen, waaroverheen dan de projectie komt. Of we dit echt doen, is op dit moment nog niet helder.

* Folder uitdelen over geschiedenis dorp vóór de kerk
* Kleine tentoonstelling over geschiedenis kerk en dorp (misschien kan die blijvend zijn?)
* muziek,
* klokluiden
* Verwijzing naar het graf van Tjark Visser
* Iemand neerzetten bij hek kerk : ‘we nodigen jullie uit om in de kerk te kijken’ – wie in de kerk komt, wil dat echt zien; duidelijk bord neerzetten wat er in de kerk en op kerkhof te zien is

Als iemand reclame wil maken voor zichzelf, dan kun je dat naar b.v. Dorpshuis toebrengen of aan de straat laten zien (kunst, quilts….)

**Verkeersregeling:**

* Vergunning vraagt TodN aan, omdat het om grote groep wandelaars gaat
* Gecertificeerde verkeersregelaars bij kruisingen 60 en 80 km
* Voor 50 en 30 km -zones hoeven er geen verkeersregelaars ingezet te worden
* Stempelposten regelt TodN
* EHBO op grote plekken
* Het normale verkeer blijft rijden! Wandelaars lopen in principe over de stoep, zijn gewone verkeersdeelnemers
* Bij kruising kerk komt een verkeersregelaar
* TodN moet ervoor zorgen dat er geen wadlopers die dag hier langs komen
* Laatste motor (met een blauwe jas) blijft bij de laatste wandelaars; die ruimt ook de routebordjes op;
* **Na bocht Kaakhornsterpad - Schaapweg eigen bord van 1717: dit was de situatie hier (kadastrale kaart) of een naambord of een schilderij?**
* **Als route definitief is , Jaap route doorgeven aan Koos;**

**Versiering dorp:**

* misschien komen er vlaggetjes via TodN om route te markeren
* Westernielander vlag; Vraag: wie heeft de Westernielandse vlag? Wie wil hem nog kopen?

**EHBO:**

* Wie kan die dag de AED in het Dorpshuis bedienen?
* Bezemwagen heeft ook EHBOer

Financiën: Erik gaat erachteraan vanuit Dorpsbelangen

NUT: er is een subsidiepotje voor verbroedering van verenigingen in een dorp; is die hier van toepassing??

**Dorpsfeest na afloop:**

* De meningen zijn wat verdeeld; niet iedereen zal na afloop nog zin hebben in een feest; wel leuk om nadat we de hele dag druk zijn geweest nog even samen te zitten, samen te eten en daarna samen op te ruimen; Thee en taart en later soep? bij de haven of bij Dorpshuis? Buffet bij de Oude Smidse? Subsidie vragen voor Burendag door Dorpsbelangen en Dorpshuis?

**PR:**

* Kristin schrijft kort stukje voor Westernielandkrant, zodat alle bewoners van TodN op de hoogte zijn en iedereen mee kan doen
* Theo zet notulen van de 2 vergaderingen op de website

**Volgende vergadering Westernieland: 3 mei 19.30 uur Dorpshuis**

**Voorlopig nieuwe datum dorpenbijeenkomst voor alle dorpen:24 mei:**

**kort verhaal per dorp stand van zaken, voor stukje afstemming**